## Sheet1
次期販売管理システム構築 課題管理表
2023-07-10現在
NO | 分類 | 課題・質問等 | 対応 | 優先度 | 起案者 | 担当 | 発生日 | 期限 | 完了日 | 状況
1 | 画面 | 例）依頼実績入力 【質問】 移動/目増/目減項目は次期システムで利用しますか | 余剰在庫の移動等に利用する。次期システムでも利用する。 でないと在庫管理に不具合が生じる。 | 低 | PS桜井 | カノン様 | 2023-02-01 | 2023-02-18 | 2023-03-03 | 完了
2 | 運用方法 | 現状のオーダーNO採番は、ノートに手書きにて記入している。 ノートまたは発注書を見ながら１名ないし２名でシステムに入力している。 リニューアル後、複数人の使用を想定した場合、ノートが手元にないと入力できない状況となり、効率が落ちる可能性があるため、社内でご検討いただく。 | 【回答】 今まで通りノートに記入し、手動で採番します。 4/20 打合せ時、自動採番の方向性で再検討することとなった。 【KA寺田氏案】 35 (年) 04（月） 1(各担当者番号) 01（発注連番） 3504101(Aさん) 3504201(Bさん) 3504301(Cさん)･････ 各担当者番号を月の後ろに入れれば、それぞれが1から連番とれる。 そして重複しない。重複する事があればそれは個人である。 1ヶ月1人で99件の発注は無いので問題ないと思います。 そして、発注番号で誰の分かがすぐに分かる。 ただ1つ気になるのはK在庫に入れる06.07.08.11で始まる番号です。 ・7/13 打合せ。 オーダーNOの重複を認めることとしたため、本課題を完了とする。 | 中 | PS桜井 | カノン様 | 2023-02-21 |  | 2023-07-13 | 完了
3 | 画面・運用 | 依頼書登録後、発注書が発行されるようにするが、発行・未発行 の状況が保持できるか検討する。 明細単位で発行・未発行が分かるようにすること。 | 【回答】 発行・未発行ではなく、ダウンロードしたか、しないかを管理する ことは可能である。ダウンロード後、発行（印刷）するのは任意で あるため、無意味に思える。 7/13 打合せ。 ダウンロードした場合、チェックを付与できるか検討する。 | 中 | PS桜井 | PS桜井 | 2023-02-21
4 | 画面 | 依頼入力/染色依頼入力/ビーカー染色依頼入力画面を統一できるか検討する。在庫管理に影響がでないか検討する。 | 【回答】 依頼入力、染色依頼入力、ビーカー染色依頼入力画面を統一いた します。 | 高 | PS桜井 | PS | 2023-02-21 |  | 2023-03-16 | 完了
5 | 帳票 | 請求書発行時に同一の商品名が出力されているが、同一の商品名を 省くことができるか検討する。 | 2023-07-10現在 優先度: 中; 2023-07-10現在 起案者: PS桜井; 2023-07-10現在 担当: PS桜井; 2023-07-10現在 発生日: 2023-02-21
6 | プロジェクト管理 | 課題を共有できる仕組みを検討する。 画面サンプルを共有できる方法を検討する。 | Chatworkフリープランを利用し、随時課題を共有する。 | 中 | PS桜井 | PS | 2023-02-21 |  | 2023-03-06 | 完了
7 | 帳票 | 各種帳票について 発注書、個別請求書、一括請求書のレイアウトおよび出力項目を ご検討いただく。 | 発注書、染付依頼書、製品発注書のレイアウトは決定済。 個別請求書、一括請求書は未決定。 | 中 | PS桜井 | カノン様 | 2023-02-21
8 | 依頼実績入力 | S･Ｋの在庫が絡む実績入力では、現状は送料等Ｚ伝で別処理している。 それを同時に処理して在庫に反映しないようにしたい。 | 【回答】 かしこまりました。現行のシステムでも伝票区分が'Z'のレコードは在庫計算対象外となっておりますので、次期システムでも現行のシステム仕様を踏襲いたします。 伝票区分'M'は注意 | 低 | KA寺田 | PS桜井 | 2023-03-13 |  | 2023-03-22 | 完了
9 | 依頼実績入力 | 今の個別請求書には数量の単位を明記していない。 Ｋg,本,枚,件を入れるとしたらどの様な入力になるのか。 | 【回答】 依頼入力時または実績入力時に明細毎に単位を入力していただくことになるかと考えております。手入力またはプルダウン選択かは今後のお打合せで決定できればと考えております。 3/15 再度カノン様にて検討との回答。 再度起票するためクローズとする。 | 低 | KA寺田 | PS桜井 | 2023-03-13 |  | 2023-07-06 | 完了
10 | 得意先仕入先マスタ | 入金予定区分は現金、現金以外の両方必要ですか。 また項目自体不要ですか | 現状は現金、現金以外の項目を用意する。 回答なし。上記の通りとし、クローズする。 | 高 | PS桜井 | カノン様 | 2023-03-15 |  | 2023-07-06 | 完了
11 | 得意先仕入先マスタ | 担当者変更することはありますか。 | 【回答】 期の途中で変更することはありません。 あったとしても期首での変更となり、売上関連の帳票を出力後に変更します。 | 高 | PS桜井 | - | 2023-03-15 |  | 2023-07-06 | 完了
12 | 依頼書入力 | 納期関連の項目の文言を決定しておいて下さい | 現状 希望納期 指定納期 回答納期 | 高 | PS桜井 | カノン様 | 2023-03-15 |  | 2023-07-06 | 完了
13 | 日次更新・月次更新 | 日次更新機能、締次更新機能を現行システムと同様とするか。 | 日次更新機能では、個別請求書番号を採番しており、 発行済か未発効かを判断している。代替手段があるなら 日次更新は不要。 | 高 | KA寺田 | PS桜井 | 2023-03-15
14 | 依頼一覧画面 | 依頼一覧画面表示する際、ユーザーID毎に入力した一覧データを表示するようにしますか。 | ・7/13 打合せで決定。 決定したことの報告は受けていないが、打ち合わせにて本件を前提 に話されているようであるので、決定事項とする。 | 高 | PS桜井 | カノン様 | 2023-03-22 |  | 2023-07-13 | 完了
15 | 製品発注入力画面 | 依頼入力/製品発注入力画面を統一できるか検討する。 | 【回答】 依頼（糸の発注）と製品発注は別画面といたします。 現状は製品発注入力後、依頼入力と二重で登録されていたか と思いますが、リニュアルシステムでは製品発注入力のみの 仕様といたします。（依頼入力不要な形） | 高 | PS桜井 | PS | 2023-03-22 |  | 2023-04-06 | 完了
16 | 依頼一覧画面 （納期管理用） | 依頼書登録に追加したい項目が出てきました。 以前、小泉の件でお願いした販売管理サブシステムにも入れて頂いたマーク名（製品とその製品に使用している糸につけるもので製品の納期管理をするのに必要）で抽出したい | 【回答】 リニューアル時、項目を用意いたします。 | 中 | KA寺田 | PS | 2023-04-05 |  | 2023-04-06 | 完了
17 | 依頼一覧画面 （納期管理用） | 納期は日付を何日から何日までと範囲で出したい | 依頼（受発注情報検索）の項目として、納期の範囲指定で抽出できるようにしたい。 【回答】 かしこまりました。 | 中 | KA寺田 | PS | 2023-04-05 |  | 2023-04-06 | 完了
18 | 依頼実績画面 （納期管理用） | 残あり、なし、両方あるほうがよいか | 依頼（実績情報検索）の項目として、【残あり】、 【なし】、【両方】で抽出出来るようにしたい。 実績は管理者以外は閲覧のみ 【回答】 かしこまりました。 | 中 | KA寺田 | PS | 2023-04-05 |  | 2023-04-06 | 完了
19 | 依頼書入力 | 発注しない分の買掛、売掛はどうする？ 発注画面で依頼書入力するのかな | 【回答】 Z伝にて対応いたします。発注書の発行はボタンを押下しない限り発行されません。 | 中 | KA寺田 | PS | 2023-04-05 |  | 2023-04-06 | 完了
20 | 製品受発注入力画面 | 現状の運用では、商品入力にて商品を登録後、発注入力している。商品１に対し、発注も１であることから、１回の入力で発注を完結できないか。 出荷数の内訳管理は現状営業担当しか把握していない。システムで管理できるようにしたい。 | 【回答】 商品のカラー/サイズを商品マスタ登録画面で登録後後、製品の発 注入力で数量の登録をする仕様となります。 商品登録ありきで製品の発注入力を行いますので、１回の入力では 難しいです。 | 高 | KA寺田 KA西澤会長 | PS | 2023-04-06 |  | 2023-06-29 | 完了
21 | 担当者別の利益率 | 旧システムでは日次更新より日付を指定してExcelに変換してます。 各実績ごとに利益率が出ますが、それをオーダー番号ごとにまとめて出すようにしている。 Aはそのまま利益率は出るがＳ・Ｂ・Ｋ・Eだと仕入単価を入れないと出ない。 今後何かいい方法があればお願いしたい。 | 【回答】 4/20打合せ時回答。 同一のオーダー番号は集約して利益率を算出する仕様に変更する。 日付の範囲指定でオーダー番号毎の利益率を算出する表を追加する。 | 中 | KA西澤会長 | PS | 2023-04-18 |  | 2023-04-21 | 完了
22 | 依頼一覧画面 | 営業とその企画のアシスタントが受発注の同じ画面を閲覧できるようにしたい。（4/20ご来社の時に少しお話済） | 【回答】 4/20打合せ時回答。 ・ユーザグループを作成して、纏まりを作れば可能である。 ・またはユーザIDを共有することで可能である。 | 低 | KA寺田 | PS | 2023-04-20 |  | 2023-04-21 | 完了
23 | 運用方法 | 【伝票区分Zの取扱いについて】 ・伝票区分Zは以下の運用。どういった使い方なのか現状の所 不明。 ・Z3509999 ・Z3509998 ・Z3509995 ・伝票区分Zは仕入、売上計上のみと判断していたが、発注に 利用する場合もある。 | ・受発注登録とは別に、登録・修正画面を作成するか検討中。 ・5/12お打合せ時に決定予定。 ・7/13 打合せで決定。 伝票区分Zも受発注入力画面で登録することとする。 在庫区分、発注区分付与? | 高 | PS桜井 | KA | 2023-04-28 |  | 2023-07-13 | 完了
24 | 運用方法 | 【方針（開発仕様）】 ・受発注テーブルと明細テーブルの紐づけに利用している開始項 番、終了項番は廃止する。 ・伝票区分とオーダーNOの外部制約キーとするが、下の例外は 認める。 ・伝票区分A、Yは同一のオーダーNOを認める。 ・伝票区分S、B、F、Dは同一のオーダーNOを認める。 ・伝票区分C、E、K、Iは同一のオーダーNOを認める。 | ・7/13 打合せで決定。 すべての伝票区分で重複を認める。 | 高 | PS桜井 | KA | 2023-04-28 |  | 2023-07-13 | 完了
25 | 運用方法 | オーダーNO3501005の依頼数量と染色依頼の数量が違う。 染色依頼数量が3.0に対し、依頼書明細の数量が2.6となっている。 これには理由がありますか。本件の理由如何によっては、リニュ ーアルシステムで依頼、染色依頼、ビーカー染色依頼の統一 は難しくなります。 | 【回答】 最初の発注が3Ｋgでしたが、実際染まっていないＳで発注した糸がショートしたり1本1ｋｇでなかったりして前後することがあります。 在庫に入れるのでＳで入った数量をＢを出さないと合わなくなるので このようになります。 Aの右から左の発注も、最初の数量から前後することがあるので同じ ように済で出来たらと思います。 | 高 | PS桜井 | KA | 2023-04-28 |  | 2023-05-02 | 完了
26 | 受発注 | 発注書の出荷先でまれにマスターに登録してある住所と違う場合があります。例えばサンプル糸は工場に送り量産糸は倉庫に送る等・・ どうしたものでしょうか | 【回答】 左記の状況がまれであれば、マスターの住所を変更して発注書を発行するなど、運用でカバーしていただきたい 寺田 それであれば出荷先用のコードを増やすやり方でもよろしいでしょうか ->運用となりますのでお任せいたします。 | 中 | KA寺田 |  | 2023-05-01 |  | 2023-07-06 | 完了
27 | 受発注入力 | 輸出入の運賃や税金など、非課税用の入力を新たに増やして欲しい。今はそのまま入力してその分の消費税をマイナスで取消している。 | ・7/13 打合せで確認。 受発注入力にて課税、非課税の区分を登録できるようにする。 | 低 | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-05-29
28 | 得意先仕入先マスター | 担当者の入力で何か入れないとエラーがでる。 仕入先などはカノンの担当者を入れないことがある。 コードの入力は半角英数字で | 現状担当者とログインユーザの共用としているため、必須項目となっ ております。得意先仕入先マスタのような未登録というユーザを作成 して運用いただけませんでしょうか。はい コード入力はIMEのOFFの制御をいたします。 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-13 | 完了
29 | 受発注情報一覧画面 | 並びは①依頼日②アルファベット③オーダーNOの降順（今なっていない？） | 現状は依頼日、登録日の降順となっております。 依頼日、伝票区分、オーダーNOの降順に変更いたします。お願いします |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-11 | 完了
30 | 受発注情報一覧画面 | 最初の画面に依頼先も表示したい。 | 一覧に依頼先を表示する旨、かしこまりました。変更いたします。 お願いします |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-11 | 完了
31 | 受発注入力 | マーク名は製品発注のみに表記して原料発注は入力するけど発注書 には表示しない。 | ・次回お打合せ時にヒアリングさせてください。 ・7/13 打合せで決定。 マーク名は製品発注入力にも必要であることを確認。 | 中 | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06
32 | 注文書 | 注文書の表示で出荷先のFAX番号はなしでお願いします。 | かしこまりました。変更いたします。 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-11 | 完了
33 | 受発注入力 | 数量▲▼はいらない。 小数点下二桁入らない | かしこまりました。変更いたします。 小数点は以下２桁入力可能だと思います。確認してください。 数値入力したら自動で小数点以下を入力したいということでしょうか。 例）10→10.00 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-11 | 完了
34 | 注文書 | 摘要に入れても表示しない | かしこまりました。注文書に印字できるよう、変更いたします。 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-11 | 完了
35 | 受発注入力 | オーダーNOのAやらＢやらと番号を入れるところは英字や数字で 入力したい | 入力時IMEの制御はできません。 IMEのOFFの制御を行い対応いたします。 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-12 | 完了
36 | 受発注入力 | コードを入れる手配先、出荷先、依頼先の部分が順番に並んでない | 42．が実現できれば不要でよいでしょうか。 詳しくは13日にご相談で 7/13 打合せで修正対応したことを確認。 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-13 | 完了
37 | 受発注入力 | Dと入れると限定される？？ Ｄの後に数字が入れられない？？ Ｄと入れると一覧がでる？？ | 次回お打合せ時にヒアリングさせてください。 はい、お願いします ・7/13 打合せで決定。 ・プルダウンはコードまたは社名を入力後、選択する案を採用。 プルダウンに社名が選択された状態で表示されることが望ましい。 また、選択項目ごとに得意先仕入先マスタのマスタ区分に紐づいた ものを表示して欲しい。（詳細は別紙参照） | 中 | KA寺田 | - | 2023-07-06 |  | 2023-07-15
38 | 受発注入力 | 社名が長いと▼にかぶる | 絞りこめるのであれば不要でよいでしょうか。詳しくは13日にご相談で |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-11 | 完了
39 | 受発注入力 | 項番の入力で4桁あるが3と入れたら0003としたい | かしこまりました。変更いたします。 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-12 | 完了
40 | 受発注入力 | 項番の追加で追加をクリックしなくてもTabで追加にならない か・・・それのが入力の効率がいいと思います。 | 自動で行の追加はできません。 そうですか…そうですか… |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-13 | 完了
41 | 受発注入力 | 希望納期は手入力でもいいのかなぁと悩んでます | 手入力も可能となっておりますので、ご確認ください。 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06 |  | 2023-07-13 | 完了
42 | 受発注入力 検索 | サブシステムのように依頼先で絞る→出荷先で絞る→・・・のように好き勝手に絞れないか 検索は大文字、小文字、半角、全角は別物になりますよね・・ | 検討いたします。 | 低 | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-06
43 | 受発注入力 | 注文書発行時の単位項目はあるが、現在入力項目はない。 入力項目に単位を用意するべきと思いますが、手入力ですか。 または以下の文言をプルダウンで選択いたしますか。 Ｋg,本,枚,件 | こちらは少々お待ちください 次回、いらっしゃるまでにまとめておきます。 単位は無しでお願いします |  | PS桜井 | KA寺田 | 2023-07-06 |  | 2023-07-11 | 完了
44 | 商品マスタ/商品編集 | カラーとサイズを分けて入力できるでしょうか。 調整しなくてもキレイに表示できるかなと思い・・・ | 色番と色名とのこと。 データベースの項目、画面を追加いたします。 | 中 | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-11
45 | 受発注情報一覧画面 得意先仕入先マスター覧画面 | スクロールで下に移動できないでしょうか。 ①②③…はそのまま残したままで。 特に受発注情報一覧画面がそれだといいのかなと | できると思いますが、かえって面倒になると思われます。 ・7/13 打合せで決定。 一覧画面はスクロールさせる。 | 中 | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-11
46 | 受発注入力 | オーダーNOのAとかＳを入力する枠にアルファベットが切れて表示される。 印刷プレビューでは入っている。 | 伝票区分の入力項目のサイズを大きくして対応いたします。 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-11 |  | 2023-07-12 | 完了
47 | 受発注入力 | 受発注してプリントアウトしたら済か何かで、発注済とわかるようにしたい。 | 課題No3と同一の課題のため、完了とする。 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-11 |  | 2023-07-13 | 完了
48 | 受発注入力 | 明細部の単価がゼロの場合でもTabで通り過ぎないとエラーがでますが、そこは端折らないで最後までいった方がよろしいでしょうか。 ゼロはその時点で登録しないほうがいいですか | バグかもしれませんので、調査して回答いたします。 ・7/13 打合せで決定。 受発注入力編集画面で行追加する際のバグであることが発覚。 行追加する際に数値の初期値を0にすることとする。 | 中 | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-11 |  | 2023-07-13
49 | 受発注入力 | オーダー番号の重複ですが、S/BとＳ/F/Dの在庫に関連がある分はいいのですが、K/Eの在庫が関連するケースで重複するとエラーがでます。Aは番号が同じにならないようにして頂いていますが、同じ番号で使いたい時もあるような無いようなで次回ご相談させて下さい。 | ・7/13 打合せで決定。 重複のチェックは行わないこととする。 | 中 | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-11 |  | 2023-07-14
50 | 得意先仕入先マスタ 一覧 | 略名、カナ名表示不要。 市区町村の後ろに番地、電話番号を追加 | 対応いたします。 |  | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-12 |  | 2023-07-12 | 完了
51 | 受発注情報一覧画面 | 一覧に納期を表示したい。 | 希望納期を表示との事ですが、明細行を表示することは難しい。 検討し回答とのこと。 | 中 | KA寺田 | KA寺田 | 2023-07-12
52 | 受発注情報一覧画面 | 一覧にサンプル Or 量産を表示したい。 | ・7/13 打合せ決定。 受発注入力にサンプル、量産の区分を追加し、入力する。 一覧に表示する。 | 中 | KA寺田 | PS 桜井 | 2023-07-12

## Sheet2
都道府県 | 市区町村 | 番地 | 建物名
東京都 | 港区 | 1-1 | Aﾋﾞﾙ